{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":7,"n_cols":3,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"OFFERTA TEMPORALE\r\nSI CHIEDE DI CONOSCERE LA DURATA DEL SERVIZIO A BASE DI GARA E LA MASSIMA PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE.\r\nTale richiesta nasce da alcune indicazioni contraddittorie presenti nel Disciplinare di Gara.\r\n1) DURATA DEL SERVIZIO\r\nA pagina 12 del disciplinare si riporta una durata complessiva di 180 giorni (somma di 90 giorni per il progetto definitivo e 90 giorni per il progetto esecutivo), mentre a pagina 45 la durata complessiva è fissata in 150 giorni.\r\n2) RIDUZIONE PERCENTUALE DEI TEMPI DI ESECUZIONE\r\nA pagina 45 del Disciplinare, dapprima si riporta una riduzione massima del 20% e, successivamente, alla stessa pagina al paragrafo 18 Criterio di aggiudicazione, si riporta una riduzione massima del 50%.\r\nSI RESTA IN ATTESA DI CONOSCERE I VALORI ESATTI CUI FARE RIFERIMENTO PER EFFETTUARE L'OFFERTA TEMPORALE.\r\nCordiali saluti\r\n","Buongiorno \r\nSi indica la durata complessiva corretta, esente da refusi, di giorni 180. \r\nSi specifica che la riduzione complessiva massima, esente da refusi, è del 50%. \r\n\r\n"]
[2,"Spett.le Ente,\r\n\r\nin riferimento al punto 7.1 \"Requisiti di idoneità professionale\" lett. e) \"Possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia e iscritto nello specifico elenco del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali per il professionista archeologo\", si chiede conferma che tale ruolo possa essere rivestito da un professionista con laurea in lettere classiche e regolarmente iscritto nell'elenco dei professionisti dei Beni Culturali - Fascia 1.\r\n\r\nDistinti Saluti\r\n","Buongiorno\r\nTale ruolo può essere rivestito da un professionista con laurea in lettere classiche in possesso di dottorato di ricerca in archeologia e regolarmente iscritto nell’elenco dei professionisti dei Beni Culturali. \r\n"]
[3,"Si precisa che l'indirizzo pec per la richiesta di sopralluogo è: protocollo@pec.comunesantamariaavico.it Erroneamente nel disciplinare manca la parte finale .it","Si precisa che l'indirizzo pec per la richiesta di sopralluogo è: protocollo@pec.comunesantamariaavico.it\r\n\r\nErroneamente nel disciplinare manca la parte finale .it"]
[4,"in merito al sopralluogo si chiede se in caso di RTP costituendo sia possibile delegare una persona diversa non appartenente al raggruppamento munita di apposita delega da parte dell'RTP costituendo. Si chiede inoltre quale sia l'ultimo giorno utile per poter effettuare il sopralluogo ","Buongiorno\r\nSi riporta di seguito la risposta ai quesiti proposti:\r\nn.1: il sopralluogo, come indicato a pag. 29 del disciplinare di gara, può essere effettuato “…soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante” \r\nn. 2: considerato, come indicato nel disciplinare a pag. 28 che il sopralluogo può essere effettuato nei giorni di martedì e giovedì si considera ultimo giorno utile il 28.02.2023. Si ricorda però che la richiesta di sopralluogo deve pervenire entro il termine del 22.02.2023. Si specifica, come già pubblicato, che l’indirizzo pec al quale inoltrare la richiesta di sopralluogo è protocollo@pec.comunesantamariaavico.it (nel disciplinare manca .it);\r\n"]
[5,"in merito ai servizi di punta (pag.20 e21 del disciplinare ) si chiede di chiarire se debbano essere due o un solo servizio ","Buongiorno\r\nSi riporta di seguito la risposta ai quesiti proposti:\r\nn.1:  va bene sia uno che due servizi. \r\n"]
[6,"Con riferimento alla procedura: Affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per “INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI NUOVO TRATTO FOGNARIO CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA NUOVA APPIA VIA APPIA”.\r\nLOTTO 1: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, la presente per chiedere i seguenti chiarimenti:\r\nChiarimento n° 1\r\nLotto 1 - A pagina 12 del disciplinare di gara, paragrafo 4.1, si riporta che i termini di espletamento delle prestazioni nelle fasi di progettazione sono totali 180 giorni (90 giorni Progettazione Definitiva+ 90 giorni per la Progettazione Esecutiva), mentre a pagina 45 dello stesso al paragrafo 17 è riportato che il tempo complessivo posto a base di gara è di 150 giorni. Si chiede di indicare i giorni per l’espletamento degli incarichi.\r\nChiarimento n° 2\r\nLotto 1 - Al paragrafo 17 del disciplinare di gara si riporta che la riduzione dell’offerta tempo non può essere superiore al 20%, mentre nel paragrafo successivo (paragrafo 18), si riporta che lo stesso può essere al massimo 50%. Si chiede di indicare i il massimo ribasso dell’offerta tempo consentito.\r\nChiarimento n° 3\r\nLotto 1 - Al paragrafo n° 7.1 REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO del disciplinare di gara, alla lettera e) si riportano i requisiti del professionista che espleta l’incarico di Direttore dei Lavori, Contabilità e C.R.  ma nella descrizione delle prestazioni dell’appalto non sono riportate tali figure. Si chiede chiarimento in merito.\r\nChiarimento n°4\r\nLotto 1 - Al paragrafo n° 7.1 del disciplinare di gara alla lettera e) è riportato “Possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia e iscritto nello specifico elenco del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali per il professionista archeologo” ma la stessa figura non compare tra i requisiti del gruppo di lavoro. Si chiede chiarimento in merito.\r\nChiarimento n°5\r\nLotto 1 - Si chiede se è confermata la richiesta della garanzia provvisoria cosi come indicato al paragrafo 10 de disciplinare di gara.\r\nChiarimento n°6\r\nLotto 1 - Al paragrafo 17 del disciplinare di gara per l’offerta tempo è richiesta “Una relazione sottoscritta dal legale rappresentante che illustri le metodologie adottate per la riduzione dei tempi di progettazione con l'indicazione dei tempi offerti per ciascuna fase progettuale”. Della suddetta relazione non è indicato il numero massimo di pagine e il formato da produrre. Si chiede chiarimento in merito.\r\nIn attesa di cortese riscontro, distinti saluti.\r\n\r\n\r\n\r\n","Buongiorno\r\nSi riporta di seguito la risposta ai quesiti proposti:\r\nn.1:  si indica la durata complessiva corretta, esente da refusi, di giorni 180;\r\nn.2: si specifica che la riduzione complessiva massima, esente da refusi è del 50%;\r\nn.3 -5 : per le prestazioni non richieste nell’appalto le figure del gruppo di lavoro sono eventuali, lo stesso per l’archeologo;\r\nn.4: si conferma la garanzia provvisoria;\r\nn.6: non è indicato un numero specifico di pagine, si rimette alla vostra necessità di indicare le motivazioni;\r\n\r\n\r\n"]